## 本周内容
会议时间点 | 产品组 | 同步信息内容
4.24 | SALES组 | **一、来福** 1. **已上线** - [完结]-console优化-增加维护企业员工和商城用户管理的功能 -4.21上线，提供了客户自行管理来福商城内企业员工的能力 2. **需求进行中** - [变更]-电子签名优化-支持根据额度模板签收 -5.12上线 - [变更]-标准商品池优化-新增当前商品池状态 -下周评审 - [变更]-来福商品池优化-选品功能迭代 -下周评审 - [变更]-洛子峰-商城配置去除本来公司主体和充值授信类型 -下周评审 - [变更]-来福商城额度部分优化-新增额度发放批次号 -下周评审 3. **需求调研阶段** - [变更]-来福礼品册售后优化 -优先级降低，暂缓 - [新增]-新首页/专题页优化-新增商品销量自动排名功能 -需求设计中，下周完成 - [新增]-来福商城祝福优化-祝福发放加入操作日志 -需求设计中，下周完成 **二、卡册** 1. **已上线** - [完结]-礼品册前端支持配置隐藏价位&缺货套餐隐藏 -已上线 - [完结]-礼品册套餐替换品选择列表隐藏无法送达的商品 -已上线 2. **需求进行中** - [无变更]-实体卡册优化-单据提交后的体验优化 -开发中，4.28发布 3. **需求调研阶段** 礼品册系统计划全新迭代，已经过第一次业务沟通 **三、如意** 1. **已上线** 2. **需求调研阶段** - [变更]-如意平台三期——页面搭建&Ai配置--开发中，目前进度70%，因开发资源占用，原定五月中旬上线存在延期风险，最晚上 线时间（预计五月下旬）与业务侧约定对齐以及后续培训时间无冲突， 3、**其他** **四、C网** 1. **已上线** 2. **需求调研阶段** - [无变更]-智齿B端客服机器人模型同步C端使用 -PRD设计中，预计下周评审 3. **需求进行中** - [无变更]-C网商品发货时效 - 待评审 **五、三方对接** 1. **已上线 ** 【完结】中移金科内购商城项目（客户标准对接API）-4.23-进度：我方已上线，客户方内部有调整，等客户修复并发版后进行全流程验证 【完结】广业职工商城平台搭建（佰汇商城接入）-待定-进度：已上线 2. **需求进行中 ** 【变更】中金公司平台对接支持批次积分优化（客户标准对接我方内嵌商城）-预计4.24-进度：测试中，预计今天上线 【变更】国泰新点项目（客户标准对接API）-预期4月底-进度：待测试，客户内部改造尚未完成，等待完成后推进测试 【变更】建行二期优化需求-待定-进度：预计今天提测 【变更】萧山/温州机场项目（客户标准对接我方内嵌商城，正元餐卡）-预计5.7-进度：内部+外包+客户整体联调中，目前以5.7上线推进（已和业务确认） 【变更】福州海峡银行餐卡对接项目（客户标准对接我方内嵌商城，正元餐卡）-预计5月中-进展：1.专线申请流程已完成；2.内部+外包整体联调中 新增风险：海峡客户反馈专线网络需要内部申请，暂定下周四才能开通，在此期间测试环境无法和客户系统进行联调（原计划为4.24开始联调，延迟5天） 已做举措：同步业务当前情况，并建议从业务侧推进网络申请进度，并告知按当前现状的上线预期时间延迟一周 【变更】万得悦选对接项目(客户对接我方标准API）-待定-进度：客户开发中 【无变更】文心商城API对接(客户对接我方标准API）-待定--进度：待客户排期 3. **需求调研阶段 ** 【重启】广州银行-实物兑换物流回传对接（以如意商城作为对接载体，需要支持物流回传给客户系统）--待定-需求梳理中，该客户已对接完首个供应商，开始和我方对接 【变更】江苏慧维物联供销社（佰汇商城接入）-待定-进度：CRM报备完成，预计五一后启动 【重启】山西政资小程序项目（佰汇商城接入）-待定-进度：CRM报备中 【变更】飞鹤全域零售（供应链输出）-待定-进度：已中标，合同签署中，预计五月中启动 【无变更】中投项目（商城内嵌）-待定-我方报价及业务确认均已完成，客户方内部流程审批中 【无变更】漳州对接项目（佰汇商城接入）-待定-售前-配合提供资料阶段 【无变更】优易达供应链输出（供应链输出）-待定-进度：售前-配合提供资料阶段 【无变更】三峡E购商城2次投标（供应链输出）-待定-进度：售前-等待中标结果 【无变更】扬州农商银行（尚未确认对接方式）-待定-售前-配合提供资料阶段
4.24 | ERP组 | ***采购管理*** ##已上线： ##开发中： 1，统一商品池——04.28上线@开心【巡访高优需求】——本周采购又加了一些需求，已加急放在该版本中。业务近1年的商品数据刚整理完成，今天开始导入数据（5W主码 19W子码）。本周五采购端培训，下周二销售端培训。 2，商品类目财务信息匹配规则调整——05.08上线@开心（沈翼紧急需求） 3，【商品】下架清虚库——05.28上线@开心（Jason老师需求） ##跟进中： 1，SRM同商品发不同快递公司——下周评审@晓贝（管理会需求） 2，虚拟组合商品——下周评审@开心（与W协同） 3，商品快递加价——需求已输出，下个迭代评审@开心 4，自动加工计划优化——下周评审@开心 5，天镜智价 京东信息与ERP对接——下周对接@开心@龙飞 6，统一商品池 优化2.0——需求调研中@晓贝@开心 7，北京刘玉领货码消耗高价值商品需求 区总审批的，用的市场渠道(高)去做，售卖黄金和高价值酒水等商品，技术侧协助做了配置 ***三方供应链*** 1，京东VOP：对接优化（价格等） ——05.12上线@开心（管理会需求） 2，京东VOP：售后对接——需求待输出@开心（之前因为时间问题没有对接售后，现在是两边售后审核 京东若驳回 对账有差异） 3，虚拟商品根据销售主体找对应主体采购合同的规则调整——@晓贝@开心（因为后续没有商城主体概念了） ***集采*** ##已上线： ##开发中： ##跟进中： 1，集采备货单在采购审核前 增加销售/支持作废功能——需求待输出 2，直送售后逻辑补齐——需求待输出 ***销售管理*** ##已上线： ##开发中： 1，【售后】退款单优化（自动支付&重试机制等）——05.19上线@王胜——售后二期需求（延期了 技术资源被其他需求占用） 2，特批工单操作优化——05.14上线@文俊 3，【品控&客服】客诉AI定责准确率优化——05.14上线@王胜 ？？ ##跟进中： 1，虚拟商品退款——需求已输出，待评审@开心 2，C网充值退款——需求待输出 3，案例库增加发票（AK8发票回传）——需求待输出@文俊 4，非销申请单新增协同——下周评审@文俊 ***异常单*** 春节复盘之后梳理需求共14个（超时未出库12个，出库后异常2个），P0级别需求6个 1，【异常单】甩单&操作人不同提示&是否关联工单——05.26上线@王胜（与w组协同） 2，商城&礼品册拆单判断取配置——需求待输出 3，“刚到货未出库”判断规则优化——需求待输出 4，原产地虚入虚出（供应商不合作的）——需求待输出 ***竞价平台*** ##已上线： ##开发中： ##跟进中： 1，配品方案展示仓发预估费用——下周评审@晓贝【新财年政策需求】（与w组协同） 2，报价单增加部分报价功能——需求待输出 3，采购端批量报价——需求待输出 ***财务管理*** ##已上线： 1，客户对账模块——03.31上线@文俊——周三已小范围培训——雪晴部门试用中 ##开发中： 1，授信业绩 出库口径改成销售——04.28上线@文俊（新财年需求）——历史数据处理方案跟进中 2，【开票】开票操作优化——05.14上线@文俊【涵盖了巡访中的需求】 3，【业绩】线下业绩&业绩调整优化——已评审，因为优先级问题，先延后@文俊 ##跟进中： 1，发票预览——调研中@文俊@龙飞 3，财务新财年大纲的7个需求——需求输出中@文俊 4，业绩调整单审批流调整——下周评审@文俊——接入审批流 5，整理发票整个模块的规则（预开票+正常开票） ***统一账号中心*** 1，IT试用需求收集8个，后续出需求优化@文俊 其他： 1，ERP增加“离职交接”——需求规划中@文俊
4.24 | WMS组 | 一体化： 账号中心--页面整体测试进度预估95%，二期网关对接开发预计7.1号上线 （1）WMSX账号中心重构-应用系统管理 （2）WMSX账号中心重构-应用菜单管理 （3）【WMSX】租户管理 （4）WMSX账号中心重构-角色管理 （5）WMSX账号中心重构-菜单角色配置 （6）WMSX账号中心重构-数据权限管理 （7）【WMSX】组织管理 （8）【WMSX】用户管理 （9）【WMSX】pc登录&pda登录&客户端登录 履约监控 【WMSX】本网履约成本快递--验收完成 【WMSX】本网履约成本专车--验收完成 【WMSX】本网履约成本人力包装--包装验收完成 【WMSX】履约报表结算数据源配置及失败归类--预计4.24开发完成，预计产品测试争取5月初上线 【WMSX】履约成本人力、特殊包装服务成本测试---测试进度60%，预计4.28上线 【WMSX】加工控制台--是否录入耗材强卡控，不允许人为勾选 ---已评审 【WMSX】京东线下合单计费规则纳入履约成本---已评审 看板： 【WMSX】库位热力图 --已提测，预计5.14发布 WMSX仪表盘看板 --已提测，预计5.12发布 生产/入库/加工看板---预计进入下迭代评审 监控异常看板--已评审 自主优化： AI算法自动匹配箱型、计算包材尺寸--产品梳理中 快递、专车对账结算全链路自动化 --产品梳理中 维稳需求： 订单中心查询条件增加集采单号&导出明细增加毛重字段---已上线 京东0包裹方案---已上线，业务情况观察中 【WMSX】PDA合单拣选的波次类型限制---测试中，预计5.7发布 【WMSX】加工完成时出库效期临期延期提示---已提测，预计5.12 【WMSX】上游修改地址重算配送方式&顺丰下单根据地址作为新母单下单---已提测，预计5.14发布 【WMSX】监控模板&监控规则&通知规则---已提测，预计5.12发布 【OMS】客户&商城维面单寄件人&地址--开发中，进度80% ERP异常单批量变更发货仓接口提供---已评审 【WMS】库调单新增屏蔽“调拨差异”原因，新增“调拨收货损”原因---已评审 【WMSX】人员时效增加调拨数据---已评审 【WMS】校验完成可以修改包裹物料--已评审 虚拟组合商品---产品梳理中