## 会议记录
会议时间点 | 产品组 | 同步信息内容
3.27 | SALES组 | **一、来福** 1. **已上线** - [完结]-salespc——任务调度中心额度处理导出文件新增表头-已上线 - [完结]-来福促销优化-买赠活动支持全场买赠&参与活动的主商品可正常下单 -3.24已上线 - [完结]-来福商城额度转赠优化-支持转赠流程页面元素自定义 -3.24已上线 - [完结]-标准/个性/销售商品池增加低毛利提醒 -3.24已上线 2. **需求进行中** - [变更]-来福商城优化-新增额度主码、额度模板一键回收权限修改 -4.2上线 - [无变更]-中移物联网火瞳来福H5商城对接需求——结算页餐卡交互方案- -3.31上线 - [无变更]-salespc——批量查询员工流水情况及导出-开发中 -3.31上线 - [新增]-新首页体验优化-分类页配置优化&组件体验优化-已评审待排期 3. **需求调研阶段** - [无变更]-来福商城——新建商城默认配置优化 -PRD设计中 - [无变更]-salespc来福商城全管理规划 -优先级降低，暂缓 - [无变更]-Salespc标签页优化 -PRD设计中，3月底完成 - [变更]-来福PRO需求调研+设计 -下周再次沟通 - [无变更]-商品池统一优化 -协同ERP方案设计中 - [无变更]-来福礼品册售后优化 -PRD设计完成，待评审 - [新增]-电子签名优化-支持根据额度模板签收-下周评审 - [新增]-标准商品池优化-新增当前商品池状态-下周评审 **二、卡册** 1. **已上线** 2. **需求进行中** - [无变更]-礼品册套餐维护优化-待评审 - [无变更]-礼品册前端支持配置隐藏价位&缺货套餐隐藏-需求梳理 3. **需求调研阶段** - [无变更]-提货凭证支持多选多类型-优先级降低，待与业务侧沟通 - [新增]-实体卡册优化-单据提交后的体验优化 -需求调研中 - [新增]-礼品册套餐替换品选择列表隐藏无法送达的商品 -需求调研中 本周已跟礼品册业务侧沟通当前详细需求方案，高峰期高优需求待中台侧提供明确优先级 **三、如意** 1. **已上线** 2. **需求调研阶段** - [变更]-如意平台三期——页面搭建&Ai配置--开发中，5月中旬上线 - [变更]-配品工具对接如意平台--需求暂停 3、**其他** **四、C网** 1. **已上线** - [完结]-C网售后逻辑优化 -3.19已上线（App灰度中，预计下周一全渠道上线） 2. **需求调研阶段** - [无变更]-智齿B端客服机器人模型同步C端使用-优先级偏低，预计在春节高峰后进行需求设计 3. **需求进行中** - [新增]-C网商品发货时效 - 待评审 **五、三方对接** 1. **已上线 ** 【完结】安徽聚合微电子有限公司_长鑫复制（已对接客户API增加新企业新商城）-3.24-进展：已上线已验证 【完结】常观商城2.0（客户标准对接API）-3.26-已上线已验证 2. **需求进行中 ** 【变更】广业职工商城平台搭建（以佰汇商城为载体搭建商城）-3.30-进度：下周一切换上线 【变更】浙港商城对接项目（客户标准对接商城内嵌）-3.31-进度：测试中 【变更】中金公司平台对接（客户标准对接商城内嵌）-3.31-进度：联调中 【变更】中移动物联网餐卡对接项目（客户标准对接商城内嵌）-四月初-进度：测试中 【变更】鸿海食品餐卡项目(客户对接我方标准API）-待定-进度：客户方开发中 【变更】文心商城API对接(客户对接我方标准API）-待定--进度：客户排期四月初开始 【变更】一汽查询信息和推送状态优化需求-预计4月初--进度：本周进行需求评审 【变更】福州海峡银行餐卡对接项目（客户标准对接我方内嵌商城，正元餐卡）-期望尽快-进展：专线方案对应合同流程中，系统对接考虑统一接入来福pro，目前需求方案梳理中 【变更】萧山/温州机场项目（客户标准对接我方内嵌商城，正元餐卡）-四月底-进度：需求方案梳理中，考虑统一接入来福pro，客户要求商城载体为小程序，目前已沟通销售中台配合申请小程序 【无变更】葛洲坝福利平台项目（客户对接我方标准API）-暂无期望上线时间-进度：客户方暂停 【无变更】思特奇项目（客户对接我方标准API）-暂无期望上线时间-客户方暂停 【无变更】北京健力源对接项目（客户对接我方标准商城）-待定-进度：待上线，客户合同尚未寄回 3. **需求调研阶段 ** 【变更】中移内购商城项目（客户标准对接API）-待定-进度：需求已报价，待业务确认 【新增】漳州对接项目-待定-售前阶段，初步沟通会有两部分业务，一个是福利商城，和中台售前小组成员协同沟通并给出方案（分销API模式）,且已给到业务确认；另一个是餐卡消耗，但客户自有餐卡系统过于落后，无法支持对接，暂时还没推进计划 【新增】扬州农商银行-待定-售前阶段，还没开始沟通需求细节 【新增】中投项目-待定-售前阶段，还没开始沟通需求细节 【无变更】爱库存供应链引入项目（引入爱库存系统作为ERP供应链+客户标准对接API）-待定-进度：暂缓推进，和业务侧沟通可以在商务侧中标结果更明确再继续推进 【无变更】广州银行-实物兑换物流回传对接（以如意商城作为对接载体，需要支持物流回传给客户系统）--待定-暂缓推进，客户可选供应商有多家，目前先选择另一家先进行对接，客户系统为首次搭建，和业务沟通，也可接受我们作为第二家接入方，可保证对接效率和质量 【无变更】鄞州传媒项目项目-待定-进度：无新进展
3.27 | ERP组 | ***采购管理*** ##已上线： 1，【下线老W】仓库预约系统取值变更——03.24上线@开心 ##开发中： 1，统一商品池（建品、全省配、销售政策、商品池）——本周已评审@开心【巡访高优需求】 ##跟进中： 1，商品发货时效维护并展示在前端——需求暂停，后续与异常单和供应商考核事项合并考虑@开心（与sales协同）（管理会需求） 2，SRM同商品发不同快递公司——优先做巡访高优需求，4月再跟进@王胜（管理会需求）需要统一整理下，另外输出一个标准的开放地址，完善下接口文档以及示例的说明 3，【商品】下架清虚库——需求输出中@开心（Jason老师需求） 4，虚拟组合商品——出了3个方案，下周约W组还有采购仓库一起聊下@开心（与W协同） 5，商品快递加价——待出需求@开心（京东vop也有相同诉求） 6，自动加工计划复盘 与 上述虚拟组合商品 有关联性，下周一起讨论下@开心 7，商品信息补充和校准，AI协助处理：商品分类错误、条码缺失、授权过期、新增字段@开心@龙飞 ***三方供应链*** 1，京东：对接优化（价格等） ——已评审，待开发@开心（管理会需求）【京东售后对账的事儿】 2，丰享盒马：称重商品克重问题——开发中@开心（与sales协同） 3，丰享华润：配置完成@开心（与sales协同） 4，丰享麦德龙：配置完成@开心（与sales协同） 3，爱库存：业务暂缓需求优先级。不涉及sales开发 @开心 ***集采*** ##已上线： ##开发中： 1，【集采】集采备货驳回优化——预计04.07上线@王胜【巡访高优需求】 ##跟进中： 1，【集采】增加“供应商委外加工发货”流程——待出方案@晓贝 2，备货单转集采单 仓发/直发 自动拆单——需求调研@王胜 ***销售管理*** ##已上线： ##开发中： 1，特批工单3.0——03.31上线@文俊——新财年需求 2，【售后】退款单优化（自动支付&重试机制等）——04.16上线@王胜——售后二期需求 3，销售订单综合查询2.0（更多展示信息和查询条件）——AI方案（PC转小程序，codewave不支持自适应）@王胜@龙飞 ##跟进中： 1，虚拟商品退款——需求已输出，待评审@开心 2，【赔款单】赔款单支持礼品册来福订单（用11单号做赔款）——已评审，待开发，延后处理@王胜 3，历史未出库订单&历史未审核RMA单——处理中--仓库手工处理中&历史原产地订单涉及统采公司主体切换 有沈翼沟通 打标处理 4，销售工作台——试验中@龙飞 5，天镜智价——需要增加字段并与ERP对接，王敏期望后续开发由技术接手？ ***异常单*** 跟进中： 1，鲸巢代发商品延迟发货需定责到仓库并在页面展示——需求输出中@王胜 2，【异常单】商城&礼品册是否拆单取配置算定责——需求输出中@王胜 3，下周异常单专项复盘并整理出来端午节前（超时未出库、出库后异常）@王胜 ***竞价平台*** 1，【竞价平台】方案导出地址&查看其他人方案——预计04.02上线@王胜【巡访高优需求】 2，【竞价平台】组合图——预计04.02上线@王胜【巡访高优需求】 3，配品方案展示仓发预估费用——需求待输出@晓贝【新财年政策需求】【巡访高优需求】 4，报价单增加部分报价功能——需求待输出@王胜 5，配品工具转如意——本周与业务确认 达成一致 需求暂停，核心痛点是销售依赖支持操作，后续会开放如意相关功能权限给销售即可@王胜（与sales协同） ***财务管理*** ##已上线： 1，线下业绩-其他服务商品新建优化——03.24上线@文俊 ##开发中： 2，客户对账模块——03.31上线@文俊——调研对账格式AI化 3，授信业绩 出库口径改成销售——5月1号生成4月业绩时按照新规则，所以4月底上线就行@文俊（新财年需求） 4，【开票】开票操作优化——优先级问题暂停@文俊【涵盖了巡访中的需求】 ##跟进中： 1，发票预览——调研中@文俊@龙飞 2，合同暂扣进销存——重新梳理下 3，销售合同修改销售类型——需求调研中@文俊 ***统一账号中心*** 1， bi接入已完成，sales相关的预计本周五晚上切换@龙飞@文俊 2，接下来的规划：统一账号中心再做一轮功能优化，同时观察下切完系统之后稳定性问题，再下掉plf。待W的账号中心功能完成后做对接 ***供应链平台/重构ERP*** 1，汇农通 ERP1.0版本暂停，从SRM自营&平台供应商侧作为切入点发起项目 2，项目整体规划，3月底输出
3.27 | WMS组 | 一体化： 自主优化： 1、老系统下线：已上线7项，开发测试中0项，未评审0项---全部已上线 （1）难度系数迁移 ---3.27已上线 （2）预约查询页面---3.26已上线 3、账号中心---最晚4.8号陆续开发完成 （1）WMSX账号中心重构-应用系统管理 开发85% （2）WMSX账号中心重构-应用菜单管理 开发 100% （3）【WMSX】租户管理 开发85% （4）WMSX账号中心重构-角色管理 开发85% （5）WMSX账号中心重构-菜单角色配置 开发 85% （6）WMSX账号中心重构-数据权限管理 开发85% （7）【WMSX】组织管理 开发85% （8）【WMSX】用户管理 开发85% 履约监控： 【WMSX】本网履约成本快递---业务基础资料调整中，进度延迟 【WMSX】本网履约成本专车---业务基础资料调整中，进度延迟 【WMSX】本网履约成本人力包装---3.27已上线，业务侧对齐目前4月份启用快递、专车包装；人力可暂缓 【WMSX】履约成本快递费支持多个重量范围和多种计费模式--预3.27已上线 维稳需求： 库存事务里重新整理单据类型和事务类型---3.25已上线 【OMS】订单中心操作日志优化---3.24已上线 京东0包裹下单---紧急插入，预计4月中下上线